**Отчет по муниципальным программам Брежневского сельсовета Курского района Курской области**

1 ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Брежневском сельсовете Курского района Курской области на 2017-2021 годы»***

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Брежневском сельсовете Курского района Курской области на 2017-2021 годы»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела»

Утверждено бюджетом - ***1 173 977,43 рублей*** Исполнено: 788 329,35

Не использованная сумма в размере 385 648,08 рублей заложенная на газификацию клуба не была реализована в связи с тем, что в запланированные сроки не сделана проектно – сметная документация для выполнения работ.

***2* Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**

Подпрограмма « Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений»

Утверждено бюджетом - **417 498,35 рублей** Исполнено: 199 384,01

Заложенные бюджетом деньги 218 114,34 рублей не были использованны в связи с тем, что межевание земель не было закончено в срок в полном объеме.

**3 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» на 2017-2021годы**

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» на 2017-2021 годы

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов»

Утверждено бюджетом - **140 800,00 рублей** Исполнено: 49 487,28

91 312,72 рублей не реализованы в срок в связи с тем, что детская площадка, на которую заложены деньги была привезена только в феврале 2018 года.

**4 Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2017-2021 годы»**

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2017-2021 годы»

Основное мероприятие "Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Утверждено бюджетом - **5 000,00 рублей** Исполнено: 5 000,00

**5 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водный объектах на 2017- 2021 годы»**

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водный объектах на 2017-2021 годы»

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории»

Утверждено бюджетом -**12 690,00 рублей** Исполнено: 12 690,00

**Итог: 1 749 965,78 рублей Исполнено всего: 1 054 890,64 рублей**